## Hoja1
PROYECTO
ACTIVIDADES DE PROYECTO | HORAS POR INTEGRANTE | DURACION | FECHA | QUIEN
VISTA DE DESARROLLO | 16 HORAS | 16 HORAS | 2016-04-18 | LIDER
VISTA FISICA | 16 HORAS | 16 HORAS | 2016-04-20 | SECRETARIO
PLANTILLA ARQUITECTURA | 17 HORAS | 17 H0RAS | 2016-04-22 | PLANEACION
SECCION PARA EXPONER | 1 HORA | 4 HORAS | 2016-04-25 | EQUIPO SE EXPONDRA LA PLANTILLA DE ARQUITECTURA JUNTO CON LAS 4 VISTAS
REUNION DE REVICIONES | 2 HORAS | 2 HORAS | 2016-04-27 | EQUIPO ASIGNANDO 2 HORAS PARA TODO EL PERSONAL
CORRECION DE ERRORES | 10 HORAS | 30 HORAS | 2016-04-29 | LIDER, SECRETARIO , PLANEACION DEBERAN CORREGIR LOS ERRORES DE SU ACTIVIDAD
PREPARARSE PARA LA REUNION STATUT 1 | 1 HORA | 4 HORAS | 2016-05-02 | PLANEACION, TENDRA QUE AVISAR A LOS INTEGRANTES DEL EQUIPO SOBRE LA PRIMER REUNION DE STATUS LES DARA 1 HORA PARA QUE PREPAREN SUS REPORTES Y ACTIVIDADES A TRATAR
REUNION DE STATUS 1 | 2 HORAS | 2 HORAS | 2016-05-04 | PLANEACION REUNIRA AL PERSONAL Y SE LLEVARA A CABO LA REUNION CON TODOS LOS MIEMBROS DEL EQUIPO ASIGNANDO 2 HORAS PARA TODO EL PERSONAL
INICIO DE INSTALACION DE HERRAMIENTAS | 27 HORAS | 27 HORAS | 2016-05-06 | SOPORTE INSTALARA EN EL SERVIDOR LAS HERRAMIENTAS A UTILIZAR CON AYUDA DE EL EQUIPO DE TRABAJO
EJECUTAR PRUEBAS UTILIZANDO LAS HERRAMIENTAS | 10 HORAS | 40 HORAS | 9-MAYO- 16-MAYO | EQUIPO EJECUTARAN LAS PRUEBAS QUE SERAN ASIGNADAS POR EL LIDER CON AYUDA DE PLANEACION
REUNION DE REVICIONES | 2 HORAS | 2 HORAS | 2016-05-18 | EQUIPO DEBERAN CORREGIR LOS ERRORES DE SU ACTIVIDAD
CORRECION DE ERRORES | 10 HORAS | 40 HORAS | 2016-06-03 | EQUIPO CADA INTEGRANTE DEBE CORREGIR EL ERROR QUE SE LE ASIGNE
EJECUTAR UNA SEGUNDA SECCION DE PRUEBAS | 10 HORAS | 40 HORAS | 2016-06-06 | EQUIPO CADA INTEGRANTE DEBERAN EJECUTAR LAS PRUEBA QUE SE LE FUE ASIGNADA NUEVAMENTE
PREPARARSE PARA LA REUNION STATUS 2 | 1 HORA | 4 HORAS | 2016-05-08 | PLANEACION, TENDRA QUE AVISAR A LOS INTEGRANTES DEL EQUIPO SOBRE LA SEGUNDA REUNION DE STATUS LES DARA 1 HORA PARA QUE PREPAREN SUS REPORTES Y ACTIVIDADES A TRATAR
REUNION DE STATUS 2 | 2 HORAS | 2 HORAS | 2016-06-10 | PLANEACION REUNIRA AL PERSONAL Y SE LLEVARA A CABO LA REUNION CON TODOS LOS MIEMBROS DEL EQUIPO ASIGNANDO 2 HORAS PARA TODO EL PERSONAL
REVICION DE MINUTA PARA CHECAR QUE TODO LO QUE SE PLANTEO SE HALLA LLEVADO A CABO | 1 HORA | 1 HORA | 2016-06-13 | LIDER REVISARA QUE LA MINUTA ESTE CORRECTAMENTE LLENA
REPORTES | 1 HORA | 1 HORA | 2016-06-17 | SECRETARIO PRESENTARA LOS REPORTES TERMINADOS DEL PROYECTO
OVER HEAD | 22 HORAS | 88 HORAS | 23 MAYO 2 JUNIO | EQUIPO SE TOMARA UN TIEMPO PARA CONTRATIEMPOS QUE PUEDA HABER EN EL TRABAJO
TOTAL:
|  |  | TRABAJANDO 90 HORAS CADA INTEGRANTE | HORAS TOTALES EN EQUIPO: 360
|  |  | HORAS DE OVER HEAD :88 HORAS | 10 HORAS DE LUNES A VIERNES
MESES: 1 MESES 12 DIA QUE SON 42 DIAS EN TOTAL